## Epicas
ID | Épica | Descripción | Objetivo / Valor | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
EP1 | Gestión de usuarios | Como usuario necesito registrarme en el sistema para poder comprar y gestionar mis datos | Gestionar información de los clientes en el sistema | Alta | Pendiente | El equipo de desarrollo | Considerar recuperación de contraseña y cierre de sesión.
EP2 | Catálogo de productos | Implementar un catálogo donde los clientes puedan visualizar los juguetes sensoriales disponibles. | Permitir que los clientes conozcan y comparen los productos ofrecidos. | Alta | Pendiente | El equipo de desarrollo | Incluir imágenes, nombre, descripción, precio, categoría y disponibilidad.
EP3 | Búsqueda y filtro de productos | Permitir buscar productos y filtrarlos según diferentes características. | Facilitar y agilizar la búsqueda de juguetes según las necesidades del cliente. | Media | Pendiente | El equipo de desarrollo | Considerar filtros por categoría, precio, edad recomendada.
EP4 | Carrito de compras | Como cliente debo permitir agregar, eliminar y modificar productos antes de realizar una compra. | Facilitar la preparación y revisión del pedido antes del pago. | Alta | Pendiente | El equipo de desarrollo | Debe actualizar cantidades y subtotal automaticamente.
EP5 | verificacion de pagos | Como administrador quiero acceder al panel interno para consultar el estado de las transacciones y validar que el pago se haya realizado correctamente | Facilitar el control y validación de los pagos asociados a los pedidos. | Alta | Pendiente | El equipo de desarrollo | Considerar estados como pendiente, aprobado, rechazado y reembolsado.
EP6 | Gestión de pagos cliente | Como cliente quiero procesar el pago de mi compra de forma segura y con diversar opciones para completar mi pedido exitosamente. | Permitir completar las compras de manera segura, sencilla y confiable. | Alta | Pendiente | El equipo de desarrollo | Considerar datos del cliente, dirección de despacho y resumen del pedido.
EP7 | Generación de informes | Como administrador necesito generar informes de ventas, perdidas, ganancias, etc. | Proporcionar información que facilite el análisis y la toma de decisiones del administrador. | Media | Pendiente | El equipo de desarrollo | Considerar informes de ventas, productos más vendidos, ingresos y pedidos
EP8 | Cancelación de pedidos | Permitir al cliente cancelar un pedido cuando este cumpla con las condiciones establecidas para su cancelación. | Entregar flexibilidad al cliente y mantener actualizado el estado de los pedidos. | Media | Pendiente | El equipo de desarrollo | Definir plazo o condiciones para cancelar un pedido y considerar el reembolso cuando corresponda.
EP9 | Notificaciones al cliente | Permitir informar al cliente sobre eventos relacionados con su cuenta y sus pedidos. | Mantener informado durante el proceso de compra | Media | Pendiente | El equipo de desarrollo | Puede contemplar confirmación de compra y cambio de estado de los pedidos.
EP10 | Notificaciones al administrador | Permitir informar al administrador sobre eventos importantes ocurridos en la tienda. | Facilitar la gestión de pedidos, pagos e inventario mediante información oportuna. | Media | Pendiente | El equipo de desarrollo | Considerar nuevos pedidos, pagos recibidos, cancelaciones y alertas de bajo stock.
EP11 | Gestión de inventario | Permitir al administrador controlar y actualizar el stock de los productos disponibles. | Mantener un inventario actualizado y evitar la venta de productos sin disponibilidad. | Alta | Pendiente | El equipo de desarrollo | El stock debe actualizarse al realizarse una compra y permitir su modificación por parte del administrador.
EP12 | Gestión de productos | Permitir al administrador agregar, modificar, consultar y eliminar productos del catálogo. | Mantener actualizada la oferta de productos disponibles en la tienda. | Alta | Pendiente | El equipo de desarrollo | Considerar nombre, descripción, precio, imagen, categoría, edad recomendada y stock.
EP13 | Gestión de quejas y solicitudes de reembolso | Permitir el registro y seguimiento del flujo de reclamos y solicitudes de reembolso tanto para el cliente como para el administrador. | Facilitar la resolución transparente de problemas post-venta y control de reembolsos. | Alta | Pendiente | El equipo de desarrollo | Módulo dual con vistas para cliente y panel de administración.
EP14 | Gestión y seguimiento de estados de pedidos | Permitir al administrador revisar los pedidos de distintos clientes y actualizar progresivamente sus estados logísticos. | Optimizar el flujo logístico y mantener actualizado al cliente sobre el despacho. | Alta | Pendiente | El equipo de desarrollo | Estados: en proceso, en preparación, enviado, recibido, cancelado.
EP15 | Historial global de pedidos de clientes | Permitir al administrador consultar el historial consolidado de pedidos de todos los clientes registrados. | Ofrecer visibilidad centralizada sobre la actividad de compra de la base de usuarios. | Media | Pendiente | El equipo de desarrollo | Incluye filtros por cliente, fechas y estados.
EP16 | Validación y reglas de entrada de datos | Implementar validaciones del lado del cliente y servidor para garantizar el formato de correos, longitud de claves, campos no vacíos y cantidades no negativas. | Garantizar la integridad de la base de datos y prevenir errores en la carga de datos. | Alta | Pendiente | El equipo de desarrollo | Aplica a formularios de registro, login, productos e inventario.
EP17 | Confirmación y reingreso de contraseña | Incorporar campos de confirmación de clave en los formularios de registro y cambio de contraseña. | Evitar errores de escritura al establecer credenciales de acceso. | Media | Pendiente | El equipo de desarrollo | Aplica en registro de usuario y módulo de actualización de clave.
falta | crear seccion de seguimiento de quejas/reembolsos | hacer la seccion del admin y del usuario normal
falta | seccion para que el admin pueda revisar el estado de pedidos de distintos clientes | debe poder revisar los distintos pedidoss y modificar su estado (en proceso, en preparacion , enviado , recibido, cancelado)
falta | falta un sector para que el admin pueda revisar el historial de pedidos de los clientes
revisar si tenemos seccion para validar datos, (que el campo no este vacio, que ingrese un email en la seccion de email y no pueda escibir cualquier cosa, ponerle caracteres minimos en la clave, que no puedan poner un numro de productos negativos, tiene que ser sobre 0)
falta | hacer una seccion de password y re ingrese password

## Historias de Usuario
ID | Épica | Historia | Como | Quiero | Para | Prioridad | Sprint | Criterio de Aceptación | Estado | Review | Responsable | Observaciones
HU-1 | EP-1 | Registro de Usuarios | Usuario | Registrarme en el sistema | Acceder a las funcionalidades | Alta | 1 | Escenario: Registro exitoso de usuario con campos obligatorios válidos Dado que el usuario ingresa todos los campos obligatorios válidos Cuando solicita guardar el registro Entonces el sistema debe guardar al usuario en la base de datos y no aceptar campos nulos o vacíos | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Validar que los campos obligatorios se completen correctamente y que un usuario válido pueda registrarse sin duplicar una cuenta existente.
HU-2 | EP-1 | Modificar datos personales del usuario | Usuario | Modificar mis datos personales | Mantener actualizada mi información | Alta | 1 | Escenario: Actualización exitosa de datos del perfil de usuario Dado que el usuario ingresa cambios válidos en su perfil Cuando guarda los cambios Entonces el sistema debe actualizar los datos del usuario en la base de datos y mostrar la información actualizada al volver a consultar el perfil | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que los datos personales se actualicen correctamente y que los cambios queden asociados al usuario correspondiente.
HU-3 | EP-1 | Darse de baja del sistema | Usuario | Eliminar mi cuenta | Dejar de utilizar el servicio y proteger mis datos | Media | 1 | Escenario: Confirmación de eliminación o desactivación de cuenta de usuario Dado que el usuario solicita eliminar su cuenta Cuando confirma la eliminación Entonces el sistema debe desactivar o eliminar la cuenta y no permitir iniciar sesión con ella | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que la cuenta se desactive o elimine después de la confirmación y que el usuario no pueda acceder nuevamente con ella.
HU-4 | EP-1 | Cambiar contraseña | Usuario | Cambiar mi contraseña | Mantener segura mi cuenta | Alta | 1 | Escenario: Cambio de contraseña exitoso cumpliendo reglas de seguridad Dado que el usuario ingresa su contraseña actual correcta y una nueva contraseña que cumple las reglas de seguridad Cuando solicita cambiar la contraseña Entonces el sistema debe actualizar la contraseña y permitir iniciar sesión únicamente con la nueva contraseña | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que solo se permita cambiar la contraseña con la contraseña actual correcta y que la nueva contraseña cumpla las reglas definidas.
HU-5 | EP-1 | Recuperar contraseña | Usuario | Solicitar la recuperación de mi contraseña | Volver a acceder a mi cuenta si olvido mis credenciales | Alta | 1 | Escenario: Recuperación de contraseña e ingreso de correo Dado que un usuario ingresa a la opción de recuperación de contraseña Cuando ingresa su dirección de correo electrónico Entonces si el correo está registrado el sistema debe iniciar el proceso de recuperación, y si no está registrado no debe revelar información sensible sobre la existencia de la cuenta | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que una solicitud de recuperación válida permita establecer una nueva contraseña y que los datos de recuperación inválidos sean rechazados.
HU-6 | EP-1 | Cerrar sesión | Usuario | Cerrar mi sesión | Evitar que otra persona acceda a mi cuenta desde el dispositivo | Alta | 1 | Escenario: Cierre de sesión e invalidación de la sesión activa Dado que el usuario tiene una sesión activa Cuando selecciona la opción de cerrar sesión Entonces el sistema debe invalidar la sesión activa y solicitar autenticación nuevamente para acceder a funcionalidades protegidas | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que al cerrar sesión se elimine la sesión activa y que no sea posible acceder a funcionalidades protegidas sin volver a iniciar sesión.
HU-7 | EP-2 | Visualizar catálogo de productos | Cliente | Ver los juguetes sensoriales disponibles | Conocer las opciones de productos antes de comprar | Alta | 1 | Escenario: Visualización del catálogo de productos activos Dado que un usuario navega por el catálogo Cuando el sistema despliega el listado de productos Entonces debe mostrar los productos activos con su nombre, imagen, precio, categoría y disponibilidad | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que el catálogo muestre únicamente productos activos y que cada producto presente la información básica requerida.
HU-8 | EP-2 | Consultar detalle de producto | Cliente | Ver el detalle de un juguete | Conocer sus características antes de comprar | Alta | 1 | Escenario: Consulta del detalle de un producto seleccionado Dado que el usuario está visualizando el catálogo Cuando selecciona un producto Entonces el sistema debe mostrar su nombre, descripción, precio, imagen, categoría, edad recomendada y disponibilidad | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que al seleccionar un producto se muestre correctamente su información detallada, incluyendo descripción, precio, imagen y disponibilidad.
HU-9 | EP-2 | Consultar disponibilidad de producto | Cliente | Verificar si un producto está disponible | Evitar intentar comprar productos sin stock | Alta | 1 | Escenario: Verificación de disponibilidad de stock al visualizar producto Dado que el usuario consulta un producto Cuando el sistema verifica la cantidad en stock Entonces si el stock es mayor que cero debe indicar que está disponible, y si el stock es cero debe indicar que está agotado y no permitir agregarlo al carrito | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Validar que la disponibilidad mostrada corresponda al stock real y que un producto sin existencias no pueda ser agregado para su compra.
HU-10 | EP-3 | Buscar productos | Cliente | Buscar juguetes por nombre o palabra clave | Encontrar rápidamente un producto | Media | 1 | Escenario: Búsqueda de productos por palabra clave Dado que el usuario se encuentra en el buscador Cuando ingresa una palabra clave Entonces el sistema debe mostrar únicamente los productos cuyo nombre o descripción coincida con la búsqueda, o informar que no se encontraron resultados si no existen coincidencias | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Validar que una búsqueda por nombre o término relacionado devuelva los productos correspondientes y que una búsqueda sin coincidencias informe que no existen resultados.
HU-11 | EP-3 | Filtrar productos | Cliente | Filtrar productos por características | Encontrar productos que se ajusten a mis necesidades | Media | 1 | Escenario: Aplicación y eliminación de filtros en el catálogo Dado que el usuario explora el catálogo de productos Cuando aplica un filtro válido Entonces el sistema debe mostrar solo los productos que cumplan con el criterio seleccionado y permitir quitar el filtro para recuperar el catálogo completo | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que cada filtro aplique correctamente sus condiciones y que la combinación de filtros muestre solo los productos que cumplen todos los criterios seleccionados.
HU-12 | EP-4 | Agregar productos al carrito de compra | Cliente | Agregar productos al carrito | Preparar mi pedido antes de pagar | Alta | 1 | Escenario: Agregar producto disponible al carrito de compras Dado que el usuario visualiza un producto disponible Cuando selecciona el producto e indica una cantidad válida para agregar al carrito Entonces el sistema debe agregarlo al carrito con la cantidad indicada y actualizar el subtotal correctamente | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que un producto disponible se agregue con la cantidad seleccionada y que el subtotal del carrito se actualice correctamente.
HU-13 | EP-4 | Modificar cantidad del carrito | Cliente | Modificar la cantidad de un producto | Ajustar mi pedido antes de pagar | Alta | 1 | Escenario: Actualización de cantidad de productos en el carrito Dado que el usuario tiene productos en el carrito de compras Cuando cambia la cantidad de un producto a un valor válido Entonces el sistema debe actualizar la cantidad y recalcular el subtotal del producto y el total del carrito | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que al modificar la cantidad de un producto se actualicen correctamente la cantidad y los totales del carrito, respetando el stock disponible.
HU-14 | EP-4 | Eliminar productos del carrito | Cliente | Eliminar productos del carrito | Corregir mi pedido antes de comprar | Alta | 1 | Escenario: Eliminación de un producto del carrito Dado que el usuario visualiza su carrito con productos Cuando elimina un producto Entonces este no debe aparecer en el carrito y el sistema debe recalcular el total del pedido | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que al eliminar un producto este desaparezca del carrito y que el subtotal y total se recalculen correctamente.
HU-15 | EP-4 | Visualizar productos del carrito | Cliente | Visualizar los productos que agregue al carrito, con sus cantidades, subtotal, total + despacho | Revisar mi pedido antes de realizar la compra | Alta | 2 | Escenario: Visualización del resumen del carrito de compras Dado que el usuario accede al carrito de compras Cuando el sistema despliega la información Entonces debe mostrar para cada producto su nombre, imagen, cantidad, precio unitario y subtotal, junto con el total general, o indicar claramente si el carrito está vacío | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Historia base que sostiene HU-12, HU-13 y H-14; sin ella el cliente no puede ver lo que agrego, modifico o elimino.
HU-16 | EP-5 | Verificar estado de pago | Administrador | Consultar el estado de una transacción | Confirmar que el pago de un pedido fue procesado correctamente | Alta | 2 | Escenario: Consulta del estado de una transacción Dado que se consulta una transacción existente Cuando el sistema recupera la información de la transacción Entonces debe mostrar su estado (permitiendo únicamente pendiente, aprobado, rechazado o reembolsado) y asociarla al pedido correspondiente | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el sistema registre correctamente el estado de una transacción según la respuesta del proceso de pago y lo asocie al pedido correspondiente.
HU-17 | EP-5 | Consultar historial de pagos | Administrador | Consultar las transacciones realizadas | Controlar los pagos asociados a las ventas | Media | 2 | Escenario: Listado administrativo de transacciones registradas Dado que el usuario consulta el registro de transacciones Cuando el sistema genera la lista de transacciones Entonces debe mostrar identificador, pedido, fecha, monto y estado para cada transacción, sin permitir modificar ninguna transacción desde la consulta | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que el historial muestre únicamente los pagos correspondientes al usuario o pedido consultado y que cada registro presente su estado y monto.
HU-18 | EP-6 | Pagar producto | Cliente | Realizar el pago de mi pedido | Completar mi compra exitosamente | Alta | 1 | Escenario: Procesamiento exitoso de pago y generación de pedido Dado que el usuario ingresa datos de pago válidos Cuando confirma la transacción Entonces el sistema debe registrar la transacción como aprobada, generar el pedido y mostrar la confirmación de compra | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que un pago válido genere una transacción aprobada y que se cree correctamente el pedido asociado.
HU-19 | EP-6 | Seleccionar medio de pago | Cliente | Seleccionar un medio de pago disponible | Elegir la alternativa más conveniente para completar mi compra | Alta | 2 | Escenario: Selección del medio de pago antes de confirmar transacción Dado que el usuario está en el proceso de pago Cuando consulta las opciones disponibles Entonces el sistema debe mostrar únicamente los medios de pago habilitados y permitir seleccionar uno antes de confirmar la transacción | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el cliente pueda seleccionar un medio de pago disponible y que la opción seleccionada quede asociada al pedido.
HU-20 | EP-6 | Confirmar pedido antes del pago | Cliente | Revisar el resumen de mi pedido | Verificar productos, cantidades, dirección de despacho y total antes de pagar | Alta | 2 | Escenario: Confirmación del desglose del pedido antes del pago Dado que el usuario se dispone a iniciar el pago Cuando revisa la pantalla de resumen Entonces el sistema debe mostrar productos, cantidades, subtotal, costo de despacho, dirección y total, correspondiendo este último a la suma exacta de los valores | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que antes del pago se muestre un resumen con productos, cantidades, costos de productos, despacho total, dirección, y que coincida con los datos del carrito.
HU-21 | EP-6 | Ingresar dirección de envío | Cliente | Ingresar o seleccionar mi dirección de despacho al confirmar el pedido. | El sistema calcule el costo del envío y sepa donde entregar mi pedido | Alta | 1 | Escenario: Registro y selección exitosa de la dirección de despacho Dado que el cliente se encuentra en el proceso de confirmación de compra Cuando ingresa o selecciona una dirección de despacho válida Entonces el sistema debe guardar la dirección de envío, calcular el costo del despacho y actualizar el monto total del pedido | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Funcionalidad esperada en cualquier tienda online; hoy no existe ninguna HU que la cubra.
HU-22 | EP-7 | Generar informe de ventas | Administrador | Generar un informe de ventas por período | Analizar el rendimiento de la tienda | Media | 2 | Escenario: Reporte administrativo de ventas por rango de fechas Dado que el administrador define un período válido de análisis Cuando solicita la emisión del informe de ventas Entonces el sistema debe calcular y mostrar el número de pedidos, ventas realizadas y el monto global del período | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el informe de ventas calcule correctamente la cantidad de ventas y los montos para el período seleccionado.
HU-23 | EP-7 | Consultar productos más vendidos | Administrador | Consultar los productos más vendidos | Identificar los productos con mayor demanda | Media | 2 | Escenario: Ranking de productos según volumen de venta Dado que el usuario solicita la consulta de productos destacados Cuando el sistema procesa el histórico de ventas Entonces debe presentar los productos ordenados de forma descendente según la cantidad de unidades vendidas | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que los productos más vendidos se ordenen según la cantidad de unidades vendidas y que los datos correspondan al período consultado.
HU-24 | EP-8 | Cancelar pedido | Cliente | Cancelar un pedido que cumpla las condiciones de cancelación | Anular una compra que ya no deseo realizar | Media | 2 | Escenario: Cancelación de pedido dentro de políticas vigentes Dado que el cliente o administrador selecciona un pedido elegible para cancelación Cuando solicita formalmente la cancelación Entonces el sistema debe validar el plazo/estado, registrar la solicitud y cambiar el estado del pedido a cancelado | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que un pedido pueda cancelarse únicamente cuando cumpla las condiciones establecidas y que su estado cambie correctamente a cancelado.
HU-25 | EP-8 | Gestionar reembolso por cancelación | Administrador | Gestionar el reembolso de un pedido cancelado cuando corresponda | Devolver al cliente el dinero de una compra anulada | Media | 2 | Escenario: Reembolso financiero de un pedido pagado y cancelado Dado que un pedido que ya había sido pagado es cancelado Cuando se completa el flujo de reembolso Entonces el sistema debe registrar la devolución del dinero y actualizar el estado de la transacción a reembolsado | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que una cancelación que requiera reembolso genere correctamente la solicitud o registro de reembolso asociado al pago del pedido.
HU-26 | EP-9 | Confirmar compra al cliente | Cliente | Recibir una notificación de confirmación de compra | Saber que mi pedido fue registrado correctamente | Media | 2 | Escenario: Notificación al cliente por compra exitosa Dado que la transacción de pago de un pedido es aprobada Cuando se efectúa la creación de la compra Entonces el sistema debe enviar una notificación al cliente indicando el número de pedido, monto total y confirmación de la orden | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que una compra aprobada genere una notificación de confirmación para el cliente con los datos principales del pedido.
HU-27 | EP-9 | Notificar cambio de estado del pedido | Cliente | Recibir notificaciones sobre el estado de mi pedido | Conocer el avance de mi compra | Media | 2 | Escenario: Notificación al cliente por actualización de estado Dado que ocurre una modificación en el estado de un pedido Cuando el sistema actualiza el registro Entonces debe emitir automáticamente una notificación al cliente informando el nuevo estado asignado | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que cada cambio válido de estado del pedido genere la notificación correspondiente al cliente.
HU-28 | EP-9 | Notificar cancelación al cliente | Cliente | Recibir una notificación cuando mi pedido sea cancelado | Saber que la cancelación fue procesada | Media | 2 | Escenario: Notificación al cliente de pedido cancelado Dado que la cancelación de un pedido ha sido procesada Cuando se valida el cambio de estado Entonces el sistema debe notificar al cliente detallando el pedido cancelado y la confirmación de su estado | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que la cancelación de un pedido genere una notificación al cliente indicando que el pedido fue cancelado y su estado actualizado.
HU-29 | EP-9 | Consultar historial de pedidos | Cliente | Consultar la lista de mis pedidos anteriores y su estado actual. | Hacer seguimiento de mis compras sin depender solo de las notificaciones | Alta | 2 | Escenario: Historial de compras anteriores del cliente Dado que el cliente ingresa a su sección personal de compras Cuando consulta su historial de pedidos Entonces el sistema debe listar cada pedido con fecha, monto total y estado, permitiendo seleccionar uno para ver sus productos y cantidades | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Funcionalidad esperada de la tienda online, para no cometer errores de compra, para la satisfaccion del cliente.
HU-30 | EP-10 | Notificar nuevo pedido al administrador | Administrador | Recibir una notificación cuando se genere un pedido | Gestionar oportunamente las nuevas ventas | Media | 2 | Escenario: Alerta al administrador sobre una nueva venta Dado que un cliente completa exitosamente la confirmación de un pedido Cuando la orden queda registrada en el sistema Entonces debe generar una notificación inmediata al administrador indicando el ID del pedido y su estado inicial | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que la creación de un nuevo pedido genere una notificación dirigida al administrador con la información básica del pedido.
HU-31 | EP-10 | Notificar bajo stock al administrador | Administrador | Recibir una alerta cuando un producto tenga bajo stock | Reponer productos antes de que se agoten | Media | 2 | Escenario: Alerta preventiva por stock crítico de producto Dado que el inventario de un producto disminuye por compras Cuando el stock alcanza o cae por debajo del umbral mínimo definido Entonces el sistema debe emitir una alerta automática al administrador informando el riesgo de desabastecimiento | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que cuando el stock alcance el límite definido se genere una alerta para el administrador y que no se genere antes de cumplir esa condición.
HU-32 | EP-10 | Notificar pago rechazado al administrador | Administrador | Recibir una notificación cuando un pago sea rechazado | Detectar pedidos que requieren revisión | Media | 2 | Escenario: Alerta al administrador sobre falla en el pago Dado que el procesador de pago rechaza una transacción Cuando el sistema recibe la respuesta de rechazo Entonces debe enviar una alerta al administrador indicando el ID del pedido y el estado de transacción rechazada | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que una transacción rechazada genere una notificación para el administrador indicando el pedido y el estado del pago.
HU-33 | EP-11 | Consultar inventario | Administrador | Consultar el stock de los productos | Conocer la disponibilidad actual de la tienda | Alta | 2 | Escenario: Inspección de stock de productos registrados Dado que el administrador o sistema consulta el inventario Cuando solicita la información de existencias Entonces debe mostrar cada producto junto a su stock disponible actualizado en la base de datos | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que el inventario muestre correctamente los productos y sus cantidades disponibles.
HU-34 | EP-11 | Actualizar stock | Administrador | Modificar el stock de un producto | Mantener actualizado el inventario | Alta | 2 | Escenario: Modificación manual de existencias de un producto Dado que el administrador ingresa un valor numérico válido para el stock de un producto Cuando confirma la actualización Entonces el sistema debe guardar el nuevo stock en la base de datos y reflejarlo en posteriores consultas del producto | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el administrador pueda actualizar el stock con valores válidos y que la nueva cantidad quede registrada correctamente.
HU-35 | EP-11 | Descontar stock por compra | Sistema | Actualizar automáticamente el stock después de una compra | Evitar inconsistencias entre ventas e inventario | Alta | 2 | Escenario: Deducción de inventario tras concretar una venta Dado que se aprueba el pago correspondiente a un pedido Cuando el sistema procesa la venta Entonces debe rebajar las unidades compradas del stock de cada producto sin permitir saldos negativos | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que al confirmarse una compra se descuente del stock la cantidad adquirida y que el stock nunca resulte negativo.
HU-36 | EP-12 | Registrar producto | Administrador | Agregar un nuevo producto | Mantener actualizado el catálogo de la tienda | Alta | 2 | Escenario: Creación de nuevo producto en el catálogo Dado que el administrador ingresa los datos de un nuevo artículo Cuando solicita dar de alta el producto Entonces el sistema debe guardarlo si los campos requeridos son válidos y rechazar la creación si falta algún dato obligatorio | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el administrador pueda registrar un producto con los campos obligatorios válidos y que este quede disponible en el catálogo cuando corresponda.
HU-37 | EP-12 | Modificar producto | Administrador | Modificar la información de un producto | Mantener actualizados sus datos | Alta | 2 | Escenario: Edición de campos de un producto existente Dado que el administrador realiza modificaciones válidas en los datos de un producto Cuando guarda los cambios Entonces el sistema debe actualizar la información en la base de datos y presentar los datos renovados al consultarlo | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que la modificación de un producto actualice únicamente sus datos seleccionados y que los cambios se reflejen en el catálogo.
HU-38 | EP-12 | Eliminar producto | Administrador | Eliminar o desactivar un producto | Retirar del catálogo productos que ya no se ofrecen | Media | 2 | Escenario: Retiro de disponibilidad de un producto Dado que el administrador solicita la eliminación o desactivación de un producto Cuando se confirma la acción Entonces el sistema debe ocultar el producto del catálogo de clientes e impedir que pueda ser agregado al carrito de compras | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que un producto eliminado deje de aparecer como disponible para los clientes y que no pueda ser agregado a nuevos pedidos.
HU-39 | EP-12 | Consultar productos | Administrador | Consultar la información de los productos registrados | Revisar y administrar el catálogo | Alta | 2 | Escenario: Vista técnica del catálogo administrativo Dado que el administrador accede al panel de productos Cuando el sistema genera la vista administrativa Entonces debe listar los productos con sus atributos principales y dar opción de consultar su detalle completo | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el administrador pueda consultar los productos registrados y que la información mostrada coincida con los datos almacenados.
HU-40 | EP-12 | Gestionar categorías de productos | Administrador | Crear, modificar y eliminar categorías de productos | Mantener el catálogo organizado de forma consistente | Media | 2 | Escenario: Administración de categorías y reglas de asociación Dado que el administrador gestiona las categorías del sistema Cuando intenta crear, editar o eliminar una categoría Entonces debe permitir crearla con nombre único, editarla, y eliminarla solo si no posee productos vinculados, exigiendo seleccionar una categoría existente al configurar productos | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | El usuario solo puede seleccionar categorias a traves de las listas ya creadas en el sistema, no permite buscar a traves de un texto escrito.
HU-41 | EP-7 | Generar informe de ingresos | Administrador | Generar un informe de ingresos por período | Conocer el total de dinero recaudado por la tienda | Media | 2 | Escenario: Cálculo de total recaudado por pedidos pagados Dado que el administrador define un período a evaluar Cuando solicita el informe de ingresos Entonces el sistema debe sumar y mostrar únicamente los ingresos generados por pedidos pagados dentro del período seleccionado | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el informe de ingresos sume correctamente los montos de los pedidos aprobados dentro del período seleccionado.
HU-42 | EP-7 | Generar informe de pedidos | Administrador | Generar un informe con el detalle de los pedidos realizados | Supervisar el estado y la cantidad de pedidos gestionados | Media | 2 | Escenario: Reporte de volumen de pedidos clasificados por estado Dado que el administrador selecciona un rango de tiempo determinado Cuando ejecuta el reporte de pedidos Entonces el sistema debe contabilizar y agrupar los pedidos según su estado (pendiente, aprobado, rechazado, cancelado) dentro de las fechas fijadas | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que el informe de pedidos clasifique correctamente los pedidos según su estado y el período consultado.
HU-43 | EP-7 | Generar informe de pérdidas y ganancias | Administrador | Generar un informe de pérdidas y ganancias | Evaluar la rentabilidad de la tienda en un período determinado | Media | 2 | Escenario: Balance neto entre ingresos y egresos por reembolsos Dado que el administrador solicita el balance financiero de un período Cuando el sistema procesa las cifras Entonces debe calcular la resta entre los ingresos globales y las pérdidas (cancelaciones y reembolsos) exhibiendo el resultado neto obtenido | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el cálculo de pérdidas y ganancias considere correctamente los reembolsos y cancelaciones registrados en el período.
HU-44 | EP-7 | Filtrar informes por rango de fechas | Administrador | Filtrar los informes por un rango de fechas específico | Analizar la información correspondiente al período de interés | Media | 2 | Escenario: Validación de parámetros en filtros de informes Dado que el usuario establece una fecha inicial y una fecha final para la consulta Cuando aplica el filtro de fechas Entonces el sistema debe validar que la fecha inicial sea menor o igual a la final y refrescar los datos del informe según el rango introducido | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que los informes se actualicen correctamente al aplicar un filtro de fechas válido y que se muestre un mensaje de error ante rangos inválidos.
HU-45 | EP-7 | Exportar informes | Administrador | Exportar los informes generados en formato PDF o Excel | Facilitar el respaldo y análisis externo de la información | Baja | 2 | Escenario: Descarga de informe en archivo local Dado que el usuario visualiza un informe generado en la pantalla Cuando presiona la opción de exportar en formato Excel o PDF Entonces el sistema debe compilar y descargar un archivo en el formato elegido manteniendo exacta concordancia con los datos mostrados | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que el archivo exportado contenga la misma información que el informe visualizado en el sistema y que se descargue correctamente.
HU-46 | EP-7 | Visualizar informes mediante gráficos | Administrador | Visualizar los informes financieros mediante gráficos (torta, barras, líneas) | Interpretar de forma más clara y rápida los resultados de ventas, ingresos y pérdidas/ganancias | Media | 2 | Escenario: Despliegue gráfico de datos estadísticos Dado que el usuario consulta la información cuantitativa de un informe Cuando el sistema despliega el reporte Entonces debe generar junto a la tabla numérica un gráfico visual (torta para categorías o barras/líneas para la evolución temporal) sincronizado con los filtros activos | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el gráfico de torta muestre correctamente el porcentaje de participación de cada categoría o producto, que el gráfico de barras/líneas refleje con exactitud la evolución de ventas e ingresos en el tiempo, y que ambos se actualicen al cambiar el período o filtro seleccionado.
HU-47 | EP-13 | Registrar y consultar seguimiento de queja/reembolso (Cliente) | Cliente | Enviar solicitudes de reclamo o reembolso sobre un pedido y consultar su estado de avance | Obtener una solución oportuna ante inconvenientes con mi compra | Alta | 2 | Escenario: Registro y seguimiento de solicitud de reembolso por el cliente Dado que el cliente autenticado selecciona un pedido eligible para reclamo Cuando ingresa el motivo y envía la solicitud de reembolso Entonces el sistema debe registrar la queja/solicitud, asignarle un ticket de seguimiento y mostrar su estado actual (en revisión, aprobada, rechazada) | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que el cliente pueda ingresar la solicitud con motivo válido, consultar el estado actualizado del reclamo y ver el número de ticket asignado.
HU-48 | EP-13 | Administrar solicitudes de quejas y reembolsos (Administrador) | Administrador | Revisar, gestionar y actualizar las solicitudes de quejas y reembolsos ingresadas por los clientes | Dar resolución a los reclamos y autorizar los reembolsos correspondientes | Alta | 2 | Escenario: Resolución administrativa de quejas y reembolsos Dado que el administrador accede al panel de gestión de reclamos Cuando evalúa una solicitud y actualiza su estado o aprueba el reembolso Entonces el sistema debe registrar la resolución, notificar al cliente y actualizar el saldo/estado de la transacción si aplica | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el administrador pueda cambiar el estado de las quejas, autorizar el reembolso y que la actualización se refleje en la cuenta del cliente
HU-49 | EP-14 | Actualización del estado logístico de pedidos | Administrador | Revisar los pedidos de los distintos clientes y modificar su estado logístico | Mantener el control del flujo operativo (en proceso, en preparación, enviado, recibido, cancelado) | Alta | 2 | Escenario: Cambio de estado logístico de un pedido Dado que el administrador consulta la lista global de pedidos activos Cuando selecciona un pedido y cambia su estado a (en proceso, en preparación, enviado, recibido o cancelado) Entonces el sistema debe guardar el nuevo estado y actualizar la vista del cliente con la información logística vigente | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Validar que el administrador pueda cambiar el estado entre (en proceso, en preparación, enviado, recibido, cancelado) y que el cambio sea visible para el cliente
HU-50 | EP-15 | Consultar historial global de pedidos por cliente | Administrador | Consultar el historial de pedidos de todos los clientes con opciones de búsqueda | Analizar el comportamiento de compra e historial de entregas de los usuarios | Media | 2 | Escenario: Consulta administrativa del historial consolidado de pedidos Dado que el administrador ingresa al módulo de historial de clientes Cuando filtra o busca pedidos por nombre de cliente o rango de fechas Entonces el sistema debe mostrar la lista consolidada de pedidos históricos con sus montos, fechas, estados y detalle de ítems | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el administrador pueda filtrar e inspeccionar el historial completo de compras de cualquier cliente registrado de manera centralizada
HU-51 | EP-16 | Validar formato e integridad de entrada de datos | Sistema | Validar que todos los campos ingresados cumplan con reglas de tipo de dato, formato de correo, campos no vacíos y valores numéricos estrictamente positivos (>0) | Asegurar la calidad e integridad de la información en toda la plataforma | Alta | 1 | Escenario: Rechazo de datos de entrada inválidos o fuera de rango Dado que un usuario intenta enviar un formulario con campos vacíos, correo mal estructurado o cantidad de productos menor o igual a cero (<= 0) Cuando el sistema ejecuta las validaciones de entrada Entonces debe bloquear la acción, resaltar los campos erróneos y desplegar mensajes de advertencia claros sin procesar la solicitud | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Validar que los formularios bloqueen el envío si existen campos vacíos, correos mal formados o cantidades numéricas menores o iguales a cero (<=0).
HU-52 | EP-16 | Validar regla de fortaleza de contraseña | Sistema/Usuario | Exigir un número mínimo de caracteres para la contraseña | Garantizar un nivel básico de seguridad en las cuentas creadas | Media | 1 | Escenario: Validación de longitud mínima en la clave Dado que un usuario intenta establecer o cambiar su contraseña Cuando ingresa una clave que no cumple con los caracteres mínimos requeridos Entonces el sistema debe impedir el guardado y solicitar el cumplimiento de la regla de longitud mínima | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Verificar que el sistema exija la longitud mínima de caracteres al crear o cambiar la clave y muestre la advertencia correspondiente si no cumple.
HU-53 | EP-17 | Confirmación de clave mediante reingreso de contraseña | Usuario | Reingresar mi contraseña en un campo de confirmación al registrarme o cambiar mi clave | Asegurarme de haber escrito la contraseña correctamente sin errores de digitación | Media | 1 | Escenario: Validación de coincidencia al reingresar la contraseña Dado que el usuario completa el campo de contraseña y el campo de reingreso de contraseña Cuando los valores de ambos campos no coinciden Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que las contraseñas no coinciden e impedir el procesamiento del formulario | Pendiente | Pendiente | Equipo de desarrollo | Comprobar que el sistema compare ambos campos en tiempo real o al enviar el formulario, rechazando el registro si las contraseñas no coinciden.